## Aktivnosti
Aktivnost | Pocetak | Trajanje (dana)
Planiranje i priprema hardvera | Dan 1 | 1
Konfiguracija ADC i čitanje signala | Dan 2 | 2
Implementacija linearnog i polinomnog algoritma | Dan 4 | 2
Testiranje sistema | Dan 6 | 1
Dokumentacija i finalna prezentacija | Dan 7 | 1

## Backlog
ID | Zadatak | Opis | Prioritet | Clan tima | Vreme inzenjera (h) | Dan sprinta
PB1 | Podesiti hardver | Priprema STM32 Nucleo ploče i akcelerometra za rad | High | Stefan | 2 | 1
PB2 | Konfiguracija ADC | Postaviti ADC module za 4 analogna ulaza (GND, 3.3V, X, Z) | High | Stefan | 2 | 1
PB3 | Čitanje analognih signala | Napisati funkciju za očitavanje vrednosti sa ADC-a | High | Stefan | 2 | 2
PB4 | Implementacija linearne regresije | Implementirati algoritam linearne regresije u C | High | Marija | 3 | 2
PB5 | Implementacija polinomne regresije | Implementirati polinomnu regresiju (2. stepen) u C | High | Marija | 3 | 3
PB6 | UART komunikacija | Slanje rezultata regresije na računar | Medium | Marija | 2 | 3
PB7 | Testiranje ADC | Provera tačnosti očitavanja analognih signala | High | Anđelina | 2 | 4
PB8 | Testiranje algoritama | Uporediti linearni i polinomni model | High | Anđelina | 2 | 4
PB9 | Dokumentacija SoW | Pisanje Statement of Work dokumenta | Medium | Svi | 2 | 6
PB10 | Project Charter | Pisanje Project Charter dokumenta | Medium | Svi | 2 | 6
PB11 | Project Scope | Pisanje Project Scope dokumenta | Medium | Svi | 2 | 6
PB12 | Prednosti i mane | Analiza i zapis prednosti i mana projekta | Low | Svi | 1 | 6
PB13 | Završna demonstracija | Priprema sistema za finalnu prezentaciju | High | Svi | 3 | 7
PB14 | Kod review | Provera i refaktor koda od strane članova tima | Medium | Anđelina | 2 | 5
PB15 | Backup i verzionisanje | Čuvanje koda i dokumentacije u repozitorijumu | Medium | Anđelina | 1 | 5
PB16 | Istraživanje dokumentacije | Proučiti datasheet i priručnike STM32 Nucleo C031C6T6 | High | Stefan | 2 | 1
PB17 | Analiza hardvera akcelerometra | Proveriti povezivanje, naponske nivoe i karakteristike senzora | High | Marija | 2 | 1
PB18 | Priprema testnih scenarija | Definisati ulazne podatke i očekivane rezultate za regresiju | Medium | Anđelina | 2 | 2
PB19 | Benchmarking performansi | Testirati vreme izvršavanja linearne i polinomne regresije | Medium | Stefan | 2 | 3

## Sprint
Dan | Zadaci | Član tima | Prioritet | Vreme (h)
1 | PB1 – Podesiti hardver | Stefan | High | 2
| PB16 – Istraživanje dokumentacije | Svi | High | 2
| PB17 – Analiza hardvera akcelerometra | Marija | High | 2
2 | PB3 – Čitanje analognih signala | Stefan | High | 2
| PB4 – Implementacija linearne regresije | Marija | High | 3
| PB18 – Priprema testnih scenarija | Anđelina | Medium | 2
3 | PB5 – Implementacija polinomne regresije | Marija | High | 3
| PB6 – UART komunikacija | Marija | Medium | 2
| PB19 – Benchmarking performansi | Stefan | Medium | 2
4 | PB7 – Testiranje ADC | Anđelina | High | 2
| PB8 – Testiranje algoritama | Anđelina | High | 2
5 | PB14 – Kod review | Anđelina | Medium | 2
| PB15 – Backup i verzionisanje | Anđelina | Medium | 1
6 | PB9 – Dokumentacija SoW | Svi | Medium | 2
| PB10 – Project Charter | Svi | Medium | 2
| PB11 – Project Scope | Svi | Medium | 2
| PB12 – Prednosti i mane | Svi | Low | 1
7 | PB13 – Završna demonstracija | Svi | High | 3

## Gantt
Prikaz zadataka u vremenskom okviru